## Sheet2
|  | Task | Duration (days) | Dependencies
Stablization | s1 | 드로우 반복버그 고치기 | 15
| s2 | 클릭 안정화( 클릭을 졸라많이 해도) animswitch++ | 5 | s1 (M1)
| s3 | lv2 -> lv3로 넘어갈때 addAnimatable로 8프레임 애니매이션 넣어보기 | 5 | s1 (M1)
| s4 | 중간에 자꾸 죽는거 고치기 | 5 | s1 (M1)
| s5 | anim manage 객체화 | 5 | s2, s3, s4 (M2)
Device Sync | d1 | Device BR 대체 (보완 및 안정화) | 10
| d2 | 전투 알고리즘 - 캐릭터 능력치 (device와 연결지어서) | 5 | b2 (M3)
User Interaction | u1 | 드로우 화면 늘리기 - 위젯전체적 크기 | 8
| u2 | Image Processing 연구 - bitmap 화질 | 10 | u1 (M3)
| u3 | Image Processing 연구 - bitmap 처리속도 | 15 | u1 (M3)
| u4 | 애니매이션 자유도 테스트 - 16frame | 5 | u2, u3 (M5)
| u5 | 애니매이션 자유도 테스트 - 32frame | 5 | u2, u3 (M5)
| u6 | Notification 종류 및 빈도 설정 | 5 | d1, u8, u9, b5 (M8, M11, M12)
| u7 | 육성 알고리즘 보완 - 진화 | 5 | d2 (M7)
| u8 | 육성 알고리즘 보완 - 기본 위젯 디자인 컨셉 | 5 | u7 (M9)
| u9 | 육성 알고리즘 보완 - 평소 사용자와 interaction | 5 | u7 (M9)
Basic Prototype | b1 | 인트로 잔버그 해결 | 5
| b2 | 블루투스 배틀장면 유니티로 | 10 | b1 (M10)
| b3 | 전투 알고리즘 - 전투 방법 | 5 | b2 (M4)
| b4 | 전투 알고리즘 - 전투 보상 | 5 | b2 (M4)
| b5 | 전투 구현 | 15 | d2, b3, b4 (M7)